## Sheet1
春东便利柜任务计划
v1.0 2017-05-03 姚威豪
春东便利柜APIs
模块 | 功能名称 |  | 完成日期 | 备注
引导页 |  | 一天 | 5.03
5.03
登录注册 | 登录 | 一天 | 5.04
| 注册 |  | 5.04
| 验证码登录 |  | 5.04
| 忘记密码 |  | 5.04
首页 | 首页内容 | 一天 | 5.04
| 定位 | 一天 | 5.04
| 旗舰店 |  | 5.04
| 签到有钱 |  |  | 和其他功能相关联 待以后开发
| 每日新品 |  | 5.05
| 团购 |  | 5.05
| 店铺列表 |  | 5.05
| 搜索 |  | 5.06
| 扫描 |  | 5.06
消息
| 汽车用品、工具等 |  | 5.08
暂时无法操控硬件
供求圈 | 供求圈列表 |  | 5.09
| 发布供求信息 |  | 5.09
信息详情
进销存 | 进销存首页 |  | 5.10
| 入库 |  | 5.10
| 出库 |  | 5.11
| 库存 |  | 5.11
| 历史账单 |  | 5.12
| 客户管理 |  | 5.12
| 滞销商品 |  |  | 支付尚未申请
购物车 | 购物车页面（已登录、未登录）
店铺管理 | 店铺管理首页
更换门店照片
我的年费会员
我的奖励
我的钱包
提现
充值
在途贷款
对账单
账单明细
待付款
待发货
已发货
已收货
已完成
全部订单
退货/退款中
全部退还单
新建商品
更换门店照片
我的年费会员
我的奖励
我的钱包
春东便利柜后台
登录/退出 | 登录验证 |  | 5.15
| 退出 |  | 5.15
修改密码 | 密码验证 |  | 5.16
系统管理 | 关于我们 |  | 5.17
| 引导页 |  | 5.17
登录日志/操作日志
| 角色管理 |  | 5.19
首页 | Banner管理 |  | 5.20 | 增、删、改（更改banner图片和标题）
商品管理 | 商品分类 |  | 5.22 | 商品类别增、删、改(更改分类名称) 可按分类名称查询
| 商品列表 |  | 5.22 | 列表显示所有商品 包括商品名称，分类，单价，商品编号
|  |  | 5.22 | 按商品分类/商品详细名称（不包含模糊搜索）关键字搜索查询
|  |  | 5.23 | 商品增、删、改（更改商品名称，单价）、排序（按单价排序）
| 商品评价 |  | 5.23 | 列表显示所有商品评价
|  |  | 5.23 | 可删除商品评价
|  |  | 5.24 | 可按关键字/用户/商品名搜索查询评价
|  |  | 5.24 | 评价字段：用户名、头像、评价时间、评价内容
订单管理 |  |  | 5.24 | 列表显示所有的订单 包括下单时间，订单编号，订单价格，支付状态
|  |  | 5.25 | 可按时间段/用户名查询订单
|  |  | 5.25 | 可查看申请结算的订单
|  |  | 5.25 | 可查看订单的详细信息 订单详情显示商品名称，数量，单价
用户管理 |  |  | 5.26 | 显示所有用户列表 显示用户昵称，手机，注册时间
|  |  | 5.27 | 可根据手机号搜索用户
|  |  | 5.27 | 可删除/禁用用户
|  |  | 5.29 | 可查看用户个人信息 用户详情显示头像、昵称、春东号、手机号
|  |  | 5.29 | 可查看用户的购买记录 包括订单号 订单总价
|  |  | 5.29 | 可查看用户的评价记录 查看指定用户下的评价 显示用户昵称，用户评价内容，评价时间
|  |  | 5.31 | 可查看用户的充值记录 显示 充值金额和充值时间
|  |  | 5.31 | 可查看用户的反馈记录 显示用户昵称，反馈内容，反馈时间
货柜管理 |  |  | 6.01 | 显示所有货柜 显示货柜地址，货柜编号，货柜分类，货柜名，联系人，联系方式
|  |  | 6.01 | 可根据省市区搜索货柜、可根据地区关键字搜索货柜
|  |  | 6.02 | 货柜分类增、删、改（更改货柜分类名称）
|  |  | 6.02 | 货柜增、删、改（更改货柜地址，地区，货柜名称，联系人，联系方式） 按名称或地区查询
充值管理 |  |  | 6.03 | 显示所有用户充值记录列表 显示昵称，充值金额，充值时间、充值方式
|  |  | 6.03 | 可按日期搜索查询
意见反馈 |  |  | 6.04 | 显示所有意见反馈列表
|  |  | 6.04 | 可按日期搜索查看
|  |  | 6.05 | 可查看反馈的详细信息 显示用户名、反馈内容、手机号、反馈时间