## Sheet1
春东便利柜任务计划
v1.0 2017-05-03 姚威豪
春东便利柜APIs
模块 | 功能名称 | 完成日期 | 备注
引导页 | 项目研究确认计划书 | 5.03
| 引导页接口 | 5.03
登录注册 | 登录 | 5.04
| 注册 | 5.04
| logo接口 | 5.04
| 忘记密码 | 5.04
首页 | 轮播图接口 | 5.04
| 所有分类接口 | 5.04
| 搜索接口 | 5.04
| 二维码接口 |  | 和其他功能相关联 待以后开发
| 商品展示接口 | 5.05
| 商品详情接口 | 5.05
| 加入购物车接口 | 5.05
| 商品评论接口 | 5.06
| 商品详情轮播 | 5.06
| 附近的货柜接口 | 5.08
| 提示货柜库存减一 |  | 暂时无法操控硬件
结算 | 购物车数量加减API | 5.08
| 设置支付密码接口 | 5.09
| 删除商品接口 | 5.09
我的 | 我的评价接口 | 5.10
| 购买记录 | 5.10
| 添加评论 | 5.11
| 提交反馈 | 5.11
| 关于 | 5.12
| 充值页面接口 | 5.12
| 充值接口 |  | 支付尚未申请
| 充值记录 | 5.13
| 头像修改 | 5.13
| 昵称修改 | 5.13
| 春冬号设置 | 5.13
| 修改支付密码 | 5.13
| 修改登录密码 | 5.13
春东便利柜后台
登录/退出 | 登录验证 | 5.15
| 退出 | 5.15
修改密码 | 密码验证 | 5.16
系统管理 | 关于我们 | 5.17
| 引导页 | 5.17
登录日志/操作日志
| 角色管理 | 5.19
首页 | Banner管理 | 5.20 | 增、删、改（更改banner图片和标题）
商品管理 | 商品分类 | 5.22 | 商品类别增、删、改(更改分类名称) 可按分类名称查询
| 商品列表 | 5.22 | 列表显示所有商品 包括商品名称，分类，单价，商品编号
|  | 5.22 | 按商品分类/商品详细名称（不包含模糊搜索）关键字搜索查询
|  | 5.23 | 商品增、删、改（更改商品名称，单价）、排序（按单价排序）
| 商品评价 | 5.23 | 列表显示所有商品评价
|  | 5.23 | 可删除商品评价
|  | 5.24 | 可按关键字/用户/商品名搜索查询评价
|  | 5.24 | 评价字段：用户名、头像、评价时间、评价内容
订单管理 |  | 5.24 | 列表显示所有的订单 包括下单时间，订单编号，订单价格，支付状态
|  | 5.25 | 可按时间段/用户名查询订单
|  | 5.25 | 可查看申请结算的订单
|  | 5.25 | 可查看订单的详细信息 订单详情显示商品名称，数量，单价
用户管理 |  | 5.26 | 显示所有用户列表 显示用户昵称，手机，注册时间
|  | 5.27 | 可根据手机号搜索用户
|  | 5.27 | 可删除/禁用用户
|  | 5.29 | 可查看用户个人信息 用户详情显示头像、昵称、春东号、手机号
|  | 5.29 | 可查看用户的购买记录 包括订单号 订单总价
|  | 5.29 | 可查看用户的评价记录 查看指定用户下的评价 显示用户昵称，用户评价内容，评价时间
|  | 5.31 | 可查看用户的充值记录 显示 充值金额和充值时间
|  | 5.31 | 可查看用户的反馈记录 显示用户昵称，反馈内容，反馈时间
货柜管理 |  | 6.01 | 显示所有货柜 显示货柜地址，货柜编号，货柜分类，货柜名，联系人，联系方式
|  | 6.01 | 可根据省市区搜索货柜、可根据地区关键字搜索货柜
|  | 6.02 | 货柜分类增、删、改（更改货柜分类名称）
|  | 6.02 | 货柜增、删、改（更改货柜地址，地区，货柜名称，联系人，联系方式） 按名称或地区查询
充值管理 |  | 6.03 | 显示所有用户充值记录列表 显示昵称，充值金额，充值时间、充值方式
|  | 6.03 | 可按日期搜索查询
意见反馈 |  | 6.04 | 显示所有意见反馈列表
|  | 6.04 | 可按日期搜索查看
|  | 6.05 | 可查看反馈的详细信息 显示用户名、反馈内容、手机号、反馈时间